甘农机管发〔2020〕4号

甘肃省农业农村厅关于下达2020年

省级农机购置补贴项目任务清单

及实施方案的通知

各市州、县（市、区）农业农村局，省农机化技术推广总站、省农机质量管理总站：

2020年省级财政农机购置补贴资金计划经《甘肃省农业农村厅关于下达2020年省级财政农业生产发展资金项目实施方案及资金计划的通知》（甘农财发〔2020〕1号）下达各地，为切实做好项目各项工作，发挥项目资金作用，现将项目任务清单及实施方案下达你们（见附件1-6），并将有关要求通知如下。

一、明确责任任务

2020年省级财政农机购置补贴项目下达资金4500万元，主要开展一乡一农机合作社建设试点、农机合作社装备提升行动试点、特色产业农机配套抓点示范、农机购置补贴机具核验及政策宣传培训等4个方面工作（见附件1）。各市县要按照分项方案要求，明确责任分工，细化实施方案，签订计划任务书，落实各项措施，强化过程监管，确保项目顺利实施和资金安全高效使用。

- 强化绩效考核

各市州农业农村部门要将省上下达的区域绩效目标，根据任务清单和实施方案及时分解到各县区，以便开展年中项目绩效目标执行中期监控和年终绩效自评；各县区农业农村部门要将绩效目标指标落实到项目单位，实时对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理；项目单位要以绩效目标为导向，精心组织实施，确保年度绩效目标实现，并做好项目档案资料收集、绩效自评工作。

- 严格资金监管

各市县要严格按照《甘肃省农业生产发展资金管理办法实施细则》（甘财农一〔2018〕5号）要求使用管理资金。项目单位要按照试点方案规范资金用途，不得随意扩大使用范围，要加快项目执行和资金支付进度，切实提高资金使用效率，所有项目原则上要在2020年11月底完成实施和项目资金兑付。

附件：1.2020年省级财政农机购置补贴资金任务清单

2.2020年度省级部门预算项目支出绩效目标表

3.2020年一乡一农机合作社建设试点实施方案

4.2020年农机合作社装备提升行动试点实施方案

5.2020年特色产业农机配套抓点示范项目实施方案

6.2020年农机购置补贴机具核验及政策宣传培训

工作方案

甘肃省农业农村厅

2020年3月3日

附件3

2020年一乡一农机合作社建设

试点实施方案

为加快构建我省新型农机社会化服务体系，进一步提高乡镇农机合作社覆盖率，提升农机合作社规范化建设水平，增强农机社会化服务能力，补齐发展数量不足和服务能力不强的短板，结合我省实际，制定本方案。

一、总体思路

以构建全省乡镇农机社会化服务体系为目标，以农机合作社为主体，以市场为导向，因地制宜，科学布局，增数量、补短板、提质量、促规范、增效益，强化政策扶持，完善基础设施，优化装备结构，健全管理制度，完善运行机制，拓宽服务领域，提升服务能力，不断壮大主体实力，破解“谁来种地、怎样种地”，为小农户生产和规模化现代农业提供优质的农机社会化服务，推动全省农业机械化和农业现代化持续快速发展。

二、试点范围及目标任务

2020年在白银、平凉、庆阳、陇南等4市11个县区开展一乡一农机合作社建设试点工作，计划扶持有完善的基础设施、有良好的运行机制、有健全的财务管理制度、有较大的作业服务范围、有显著的综合效益的“五有”农机合作社123个(附3-1)。其中：白银市会宁县18个、平川区7个；平凉市崆峒区13个、泾川县8个、灵台县9个；庆阳市华池县16个、合水县13个、宁县19个、镇原县10个；陇南市文县5个、宕昌县5个。对没有农机合作社的乡镇组建合作社，对已有农机合作社的乡镇给予扶持完善提升。文县、宕昌县没有农机合作社的乡镇，允许扶持种植专业合作社开展农机作业服务。

三、试点内容

（一）农机装备购置及扶持政策。重点对试点农机合作社购置30马力以上的农业机械及其配套机具、特色产业机具给予累加补贴；对试点农机合作社当年购置的农业机械，在中央财政补贴的基础上，单台机具给予不高于中央财政补贴额的省级累加补贴。每个试点使用省级资金5万元。

（二）机具库棚建设及扶持政策。每个试点农机合作社要求新建带办公（培训）室及维修间的机具库棚200㎡以上，建设标准不低于400元/㎡。先建后补，经市、县农机等部门验收合格后兑付补助资金。每个试点按照省级资金补贴4万元，市、县两级资金各给予不低于2万元的扶持，不足部分由合作社自筹解决。对已有标准化机具库棚的合作社，不再对机具库棚进行补贴。机具库棚建设用地按农用地管理，按照原国土资源部、农业部的有关规定执行，办理用地备案手续。

（三）规范化建设及扶持政策。重点抓好以规范合作社建设场地布局、结构、标准及合作社牌匾标识等内容的基础设施规范化建设；以规范合作社章程、“三会”制度、财务制度、分配制度、机务管理制度、安全生产制度等内容的管理制度规范化建设，制作悬挂在醒目位置，必须建立财务账簿及成员账户；有条件的合作社建立“互联网+农机合作社”管理平台，推介服务项目，发布机具技术市场信息，对机具作业面积、质量、油耗等方面进行全方位监控，提高日常运营监管水平。每个试点省级资金补贴1万元。

（四）人才培训及扶持政策。加强对试点农机合作社理事长及农机操作技能人员的培训，对试点合作社理事长全部轮训一次，对未取得拖拉机驾驶证、联合收获机驾驶证的农机人员，应进行免费培训。所需培训资金由市（州）、县（市、区）自行解决。

四、申报条件及程序

（一）申报条件。申请扶持的农机合作社应当取得当地工商营业执照，有固定经营场所，具备一定农机作业服务能力。具体条件由试点市州农机主管部门根据当地农机化基础和农机合作社发展现状确定。

（二）申报程序。

1.申报。试点合作社自愿填写《2020年一乡一农机合作社建设试点申报表》（附3-2），经乡镇政府审核后，向县级农机主管部门申报。申报时需提交合作社营业执照等附件材料。

2.审定。县级农机主管部门对试点农机合作社申报材料进行初审并公示，公示无异议的上报市州农机主管部门审定，试点名单报省农业农村厅备查。

3.资金兑付。试点农机合作社机具库棚及规范化建设补贴经市州、县（市、区）农机等部门验收通过后办理兑付手续；农机购置补贴由县级农机主管部门按照农机购置补贴程序办理中央补贴、省级累加补贴及地方补贴兑付手续。

财政扶持资金统一兑付到试点农机合作社对公帐户，形成的资产由合作社持有和管护，并折股量化到每个成员。

五、保障措施

（一）严格工作责任。试点市州及县（市、区）要高度重视一乡一农机合作社建设试点工作，积极主动向地方党委政府汇报，争取重视和支持。试点县（市、区）农机主管部门要落实试点工作的主体责任，加强组织领导，强化工作措施，认真组织实施，高质量完成试点任务；市州农机主管部门要细化试点工作方案，加强协调、保障和落实，强化督促检查和验收，及时上报试点工作进度，于6月、10月每月最后一周上报试点进度情况，11月30日前上报试点工作总结报告；省农业农村厅农机化管理处具体负责试点工作统筹协调，督查、指导和考核工作，严格落实工作责任，及时掌握试点工作进展情况，视情况予以通报。

（二）落实财政扶持措施。建立省、市（州）、县（市、区）三级联动扶持农机合作社发展投入机制，充分发挥财政资金叠加作用,确保试点机具库棚建设、农机装备购置、规范化化建设、人才培训等任务保质保量完成。2020年试点安排省级资金1230万元，每个合作社10万元，已下达各地（甘农财发〔2020〕1号）。试点市州及县（市、区）农机主管部门要抓紧汇报协调，积极争取地方财政资金的支持，确保两级财政资金每个合作社各扶持不低于２万元落实到位。

（三）因地制宜推进库棚建设。试点农机合作社机具库棚要根据场地大小和布局，因需而建，建设标准因社而异。有条件的县，按照“统一规划、统一设计、统一标准、统一名称、统一颜色、统一标识”的要求统一组织实施，不具备条件的县，在保证遮风挡雨、停放安全的条件下，由合作社自主建设。试点市州及县（市、区）参照 2020年一乡一农机合作社规范化建设指南（附3-3），结合各自实际，予以贯彻落实。

（四）强化示范宣传。要及时了解和总结一乡一农机合作社建设试点中的好经验、好做法，充分利用各种媒介，大力宣传农机合作社在推动农业发展方式转变、服务地方富民产业发展、满足农机社会化服务需求、解决分散农户干不好、干不了、干了不合算的问题和助推产业扶贫、实施乡村振兴战略等方面的典型经验，提高广大群众对农机合作社作用的认知程度，扩大示范效应。

联系人：刘文武  赵之爱  0931—8821153

电子邮箱：tnjhglc@163.com

邮寄地址：兰州市城关区平凉路106号（农机化管理处）

附：3-1.2020年一乡一农机合作社建设试点任务计划表

3-2.2020年一乡一农机合作社建设试点申报表

3-3.2020年一乡一农机合作社规范化建设指南

附3-3

2020年一乡一农机合作社建设试点

规范化建设指南

一、基本条件

1.依法注册登记。按照农民专业合作社法和合作社登记管理条例的规定办理注册登记，取得法人营业执照，并开设银行账户。

2. 体现服务特点。合作社名称体现农机化作业、服务特点，营业执照的经营范围须明确有农机作业、服务等内容。

3.牌匾标识规范。规范制作农机合作社牌匾及标识，悬挂场院大门及办公用房醒目位置。

- 基础设施

4.场所固定集中。合作社应有固定的经营管理场所，占地面积应在600平方米以上，布局合理，相对集中，规范有序，外墙统一为白色。

5.设施条件完备。合作社应具备基本的生产经营服务所需的基础设施条件，具备办公培训室、机具存放库棚、维修（含配件）间、储油间，库棚面积200平方米以上，机具入库率达到80%以上。

6.规范设施建设标准。机具库棚场建设参照《农机具库棚场建设规范》（DB62/T 2337-2013），平面布局根据地形情况及建筑面积大小而定，在满足基本要求条件下，视情况确定基础设施设计要求和建设标准。基本要求如下：

（1）机具库：按照三类建筑物设计，合理使用年限为50年，抗震烈度为8度，耐火等级为三级，屋面防水等级为3级。采用全封闭式砖混或钢架彩钢板建造结构，混凝土地面，屋顶一般采用钢筋混凝土平屋顶或彩钢板坡屋顶，彩钢板统一使用蓝色。举架高度一般不低于3.6米，跨度不小于8米。

（2）机具棚：按照二类建筑物设计，合理使用年限为25年，抗震烈度为8度，耐火等级为三级，屋面防水等级为3级。采用带顶三面封闭式砖混或钢架彩钢板建造结构，混凝土地面，屋顶一般采用彩钢瓦坡屋顶，彩钢板统一使用蓝色。举架高度一般不低于3.6米，跨度不小于8米，采用钢管立柱，直径不小于10厘米。

（3）农机具停放场：应与农机具库及农机具棚配套建设，结构为水泥砂浆地面，混凝土结构,厚度不小于15cm。

（4）维修间(含配件库):应与农机具库或农机具棚配套建设，维修间的结构、设施应满足维修作业要求，水、电、气符合安全、环保和消防等规定，面积应满足大型农业机械维修空间要求。

（5）储油间:合作社可根据自身需要建设储油间，但须配备相关消防设施设备，并经相关机构批准同意。

（6）办公室及培训教室：合作社根据发展需要建设办公场所，面积不小于50平方米。应设置有独立的理事长及财务等办公室，配备桌椅、档案柜、电脑、网络及通讯设备等；建设培训教室（可与会议合用），配备桌椅及必要的教学器材，有条件的应配备电脑、投影仪等信息化设备；根据需要建设员工宿舍及餐厅。

三、农机装备管理

7.农机装备实力较强。拥有大型动力机械、联合收获机5台以上，农业机械资产原值达到50万元以上，动力机械与配套机具比达到1：3以上，配套机具适合当地农业生产需要。

8.实施农机深松作业的机具，全部安装深松监测设备。

9.机务管理规范。实行统一牌照管理，拖拉机、联合收获机挂牌率、检验率和驾驶人持证率达到100%；建立农机装备台账，填写出入库、运行和维修记录；规范农机具停放，长期停放的农机具，经保养后统一停放整齐。

10.统一维修保养。合作社配备必要的维修设备设施和人员，对社内机具按要求定期做好检测和维护保养，保持机械的完好率。

四、从业人员

11.有经营能力较强的领办人，有与岗位职责相适应的经营管理人员，驾驶操作人员持有合法有效的证件，财务人员应取得职业资格证，有成员花名册。

五、内部管理

12.健全管理规章制度。各项管理制度基本健全，有完善的合作社章程、财务管理制度、机务管理制度、档案管理制度、机具维修制度、安全生产管理制度等，并将各项规章制度统一设计制作成展牌，悬挂在醒目位置。

13.规范 “三会”运行。理事会、监事会切实履行职责，坚持议事制度，定期召开会议，会议记录完整，“三会”运营机制正在建立并逐步完善。

14.规范财务管理。配备财会人员，设置会计账簿,规范会计核算，按规定比例提取公积金、公益金、机具维修基金。为每个成员建立账户,准确记载成员出资额、公积金量化份额、与农民合作社交易量(额)等内容。

15.规范档案管理。农机合作社注册登记、规章制度、机具管理、会议记录、作业合同、会计凭证、账簿、成员盈余分配等各项档案资料齐全，集中管理。配置颜色、大小统一的档案柜、盒，档案盒封面、侧面统一印制“**农机”字样，并按档案内容分类打印“…合作社…”字样。

六、经营服务

16.依法诚信经营。诚信经营无不良记录；无套取、骗取国家补贴资金等违法违规行为；履行合同义务，保证作业质量。

17.组织社员开展“三春”“三夏”“三秋”等重要农时机械化生产，为社员和农户提供农作物产前产中产后服务。

18.开展土地托管、土地承包、订单作业等形式的作业服务。积极承接经营流转土地或常年固定作业，年度完成总作业量在本乡范围内处于领先水平，农机作业占总作业量的60％以上。

19.开展“互联网+农机”服务。合作社建立电子商务信息网站或网页，开展自我宣传，发布生产资料、农机作业、农产品经营等供求信息，公布重大事项和日常运营等情况。

20.在产业培育上发挥作用。在标准化基地建设、社会化作业、加工增值等产业发展的各个环节提供服务，推动当地产业发展。

21.服从农机主管部门的组织调配，积极参与农机应急生产、抗灾救灾行动。

七、科技示范

22.配合农机主管部门积极开展新机具、新技术试验和示范推广工作。

23.发挥辐射带动作用，通过技术示范，带动周边乡村使用农机新机具、新技术。

24.在合作社正门两侧墙面或合作社院内规范设置农机化新技术新机具、农机安全知识、农机化政策等方面的宣传专栏或喷涂宣传标语。

八、安全生产

25.落实安全主体责任。理事长负责合作社机务管理和安全生产的组织、协调和监督；自觉接受相关部门指导、检查、监督；与社员签订安全生产责任书；建立健全安全生产管理制度，抓好社员安全教育管理、机具安全管理、生产作业管理、台账资料管理。

26.农业机械按规定进行登记，驾驶操作人员具有合法有效的驾驶操作证件，并定期对驾驶操作人员进行安全生产教育，全年实现安全生产无事故。

附件4

2020年农机合作社装备提升行动

试点实施方案

为贯彻落实甘肃省人民政府办公厅《关于印发<甘肃省农机专业合作社建设方案（2015-2020年）>的通知》（甘政办发〔2014〕114号），做好2020年农机合作社装备提升行动试点工作，制定本方案。

一、总体思路

以农机合作社为主体，以增强合作社装备实力、优化装备结构为目标，通过实施财政累加补贴政策，推进农机合作社装备数量增加、结构优化、功能拓展、能力提升、效益提高、实力壮大，为小农户生产和规模化现代农业提供优质的农机社会化服务，推动全省特色产业和现代农业发展。
    二、目标任务

2020年省级财政农机购置补贴项目共安排农机合作社装备提升行动试点资金1110万元，已下达各地（甘农财发〔2020〕1号），计划在14个市州65个县区扶持农机合作社222个，对其当年购置100马力以上的大型农业机械给予累加补贴，其中：35个深度贫困县对其当年购置30马力以上的农业机械给予累加补贴。试点指标任务及资金已分解到各市（州）及县（市、区）（附4-1），各市（州）督促县（市、区）按照政策要求，落实实施主体，办理累加补贴手续，按时保质保量完成任务。

三、补贴范围及标准

（一）累加补贴范围。2020年享受累加补贴的农业机械须在《甘肃省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》范围，且机具信息已在《2020年甘肃省农机购置补贴辅助管理系统》归档。对试点合作社当年购置100马力以上的大型农业机械给予累加补贴，其中：35个深度贫困县对其当年购置30马力以上的农业机械给予累加补贴。

（二）累加补贴标准。每个试点省级累加补贴资金5万元，单台累加补贴额最高不得超过中央财政补贴额；完成计划指标且有资金结余的，合作社可用于购置配套农机具的累加补贴，县区也可以统筹扩大试点数量，原则上不留余额，结余资金结转到下年使用。

四、申报条件及程序

（一）申报条件

1.2019年12月31日前经工商注册登记，且名称体现有农机化作业、服务特点的合作社；35个深度贫困县允许种养殖合作社申报。

2.有固定经营场所，且机具库棚面积不低于100平方米。3.一年以上没有发生过较大生产安全事故。

4.同等条件下，优先扶持示范社及服务主导产业突出、社会化服务带动能力强的合作社。

（二）申报程序

1.申报。合作社自愿申报，填写《2020年农机合作社装备提升行动试点申报表》及附件材料一式4份（附4-2），并对申报材料的真实性负责。

2.审定。经乡镇政府推荐上报、县级农机主管部门审核公示后，报市州级农机主管部门审定。

3.变更。在购机过程中如发生购机主体、补贴档位等内容变化，合作社应向县级农机主管部门提出变更申请，经审核后方可办理累加补贴手续。

4.资金兑付。县级农机主管部门按照2020年农机购置补贴程序办理补贴资金兑付手续，省级财政累加补贴资金统一兑付到农机合作社对公账户，形成的资产由合作社持有和管护，并折股量化到每个成员。

5.资料归档。县级农机主管部门要及时完整的将试点申报表及附件材料、农机购置补贴兑付手续等资料整理归档备查；市（州）农机主管部门要将申报表审定文件、落实汇总情况及工作总结报告等资料整理归档备查。

五、工作要求

1.各市（州）、县（市、区）农机主管部门要严格要求，规范、有效、安全地落实好合作社装备提升行动试点工作，确保指标任务与累补资金双完成。

2.各市（州）、县（市、区）农机主管部门要加强对农机合作社建设和发展给予指导、扶持和服务，组织开展农机社会化服务，提高合作社服务质量和经营效益。

3.各市（州）、县（市、区）农机主管部门要加快工作进度，及时兑付试点补贴资金。受理申请表10个工作日内应办结完毕，不积累，不拖延，6月、10月每个月最后一周将落实情况报省农业农村厅农机化管理处，11月30日前上报2020年农机合作社装备提升行动试点总结报告及落实情况汇总表（格式内容包括：指标任务完成及资金使用情况、取得成效、主要做法、存在问题及工作建议等）。

联系人：刘文武  赵之爱  0931—8821153

电子邮箱：tnjhglc@163.com

邮寄地址：兰州市城关区平凉路106号（厅农机化管理处）

附:4-1.2020年农机合作社装备提升行动试点任务计划表

4-2.2020年农机合作社装备提升行动试点申报表

附件5

2020年特色产业农机配套抓点示范

项目实施方案

为做好2020年特色产业农机配套抓点示范项目实施工作，明确项目支持方向、目标任务、资金管理、绩效考核等要求，特制定本实施方案，

一、总体要求

针对我省特色产业发展中，一些生产环节存在劳动强度大、生产效率低、生产成本高，部分关键薄弱环节面临“无机可用，无好机用”的现状，选择特色产业发展典型代表县区开展农机配套抓点示范工作，按照“农机部门+实施主体+示范点”的抓点示范组织实施模式，以新型生产经营和服务主体为依托，通过引进试验示范，以点带面，扩面提升，着力解决特色产业发展农机装备配套不平衡不充分的短板，为全省产业扶贫提供装备支撑和服务保障。

- 示范点安排

2020年共安排特色产业农机配套抓点示范项目42个（附5-1），其中：1.中药材生产农机配套示范点10个，计划在陇西县、渭源县、岷县、漳县、宕昌县、西和县、礼县、文县、临潭县实施；2.畜禽粪污收集处理农机配套示范点9个，计划在广河县、东乡县、临夏县、临夏市、积石山县、肃州区、甘州区、高台县、凉州区实施；3.“粮改饲”农机配套示范点4个，计划在通渭县、临洮县、静宁县、环县实施；4.马铃薯生产农机配套示范点2个，计划在安定区、会宁县实施；5.蔬菜生产农机配套示范点2个，计划在榆中县、玉门市实施；6.制种玉米生产农机配套示范点1个，计划在临泽县实施；7.藜麦生产农机配套示范点1个，计划在天祝县实施；8.苹果生产农机配套示范点1个，计划在秦州区实施；9.农机装备研发专项8个，计划依托定西市三牛农机制造有限公司（甘肃省旱作农业农机装备研发中心）研发当归、党参、大黄、黄芪种植、收获机械产品8个，依托酒泉市铸陇机械制造有限责任公司（甘肃省农业废弃物资源化利用装备研发中心）研发畜禽粪污清粪机、粪污处理设备4个；10.省级农机抓点示范项目4个，计划依托省农机化技术推广总站建立中药材生产机械化示范点3个、畜禽粪污收集处理农机配套示范点1个。

三、主要建设内容

（一）中药材生产农机配套示范点。在中药材主产区绿色标准化示范基地建立不同品种机械化示范点，依托各类生产经营服务主体，通过机具引进试验示范，筛选确定当地适宜的栽植机械和收获机械，探索中药材生产全程机械化技术模式和装备方案，补齐中药材生产关键薄弱环节“无机可用、无好机用”的短板，为全省中药材产业发展提供装备支撑和服务保障。

1.岷县示范点。重点开展中药材绿色标准化示范基地当归机械化技术示范。一是机具引进示范。依托岷县麻子川新农农机合作社、维塔绿色中药材合作社、良玉中药材种植合作社，通过省内外调研筛选购置当归栽植机械和收获机械各1台、小型履带式挖药机2台，在麻子川乡、维新镇塔山村、回沟村开展中药材生产机械化技术引进示范，示范面积500亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发的当归栽植机械和收获机械进行布点试验，试验面积30亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩。开展当归生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。四是机手操作培训。对示范基地中药材机械驾驶操作人员进行培训，培训200人。（项目单位：岷县农机服务中心）

2.陇西县示范点。重点开展中药材绿色标准化示范基地黄芪机械化技术示范。一是机具引进示范。依托陇西县服农农机合作社、神家川村富民种植合作社，在现有农机装备基础上，通过省内外调研筛选购置黄芪栽植机械和收获机械各2台、起垄覆膜机1台等机械，在福星镇庞家岔村、云田镇神家川村开展中药材生产全程机械化示范，示范面积500亩。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发改进的黄芪栽植机械和收获机械进行布点试验，试验面积30亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩。开展黄芪生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。四是机手操作培训。对示范基地中药材机械驾驶操作人员进行培训，培训100人。（项目单位：陇西县农机服务中心）

3.宕昌示范点。重点开展中药材绿色标准化示范基地机械化技术示范。一是建立机械化示范点。依托5乡镇村办合作社，利用现有农机装备，建立黄芪、当归、党参、大黄机械化示范点6个，开展耕整地、移栽、收获等机械化作业示范，示范面积1200亩。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发的黄芪、当归、党参、大黄栽植机械和收获机械进行田间试验，试验面积50亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。四是机手操作培训。对示范基地中药材机械驾驶操作人员进行培训，培训150人。（项目单位：宕昌县农机局）

4.文县示范点。重点开展纹党绿色标准化示范基地机械化技术示范。一是建立机械化示范点。依托3乡镇6个中药材合作社，购置微耕机、履带式挖药机等适用机械，开展耕整地、开沟种植、收获等环节机械化作业示范，示范面积300亩。二是现场演示观摩。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。三是机手操作培训。对示范基地中药材机械驾驶操作人员进行培训，培训100人。（项目单位：文县农机服务中心）

5.渭源示范点。重点开展党参种植收获机具引进试验示范。一是机具引进示范。依托北寨镇源盛农机农民专业合作社，在现有农机装备基础上，通过省内外调研筛选购置党参栽植机械和收获机械各1台，开展党参生产机械化技术示范，示范面积200亩；依托莲峰镇天翔农机农民专业合作社，利用现有农机装备，开展黄芪生产全程机械化示范，示范面积300亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发的党参栽植机械和收获机械进行田间试验，试验面积30亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩培训。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：渭源县农机服务中心）

6.漳县示范点。重点开展中药材种植收获机具引进示范。一是机具引进示范。依托漳县丰登农机合作社，在现有农机装备基础上，通过省内外调研筛选购置黄芪、当归栽植机械、收获机械各1台，在武当乡李家河村开展中药材种植收获机械化作业示范，示范面积300亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是现场演示观摩培训。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：漳县农机服务中心）

7.礼县示范点。重点开展大黄种植收获机具引进试验示范。一是机具引进示范。依托礼县武斌中药材种植合作社，通过省内外调研筛选购置大黄、党参栽植机2台、挖药机2台及其他配套机械6台，在桥头镇麻元村开展大黄、党参种植收获机械化作业示范，示范面积400亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发的大黄栽植机械和收获机械进行田间试验，试验面积30亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩培训。开展大黄生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：礼县农机服务中心）

8.西和示范点。重点开展半夏种植收获机具引进试验示范。一是机具引进示范。依托西和县宏盛种养殖农民专业合作社，在现有农机装备基础上，通过省内外调研筛选购置半夏栽植机械2台、收获机械4台，在西和县、礼县、秦州区开展半夏种植收获机械化作业示范，示范面积300亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是现场演示观摩培训。开展半夏生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：西和县农机服务中心）

9.临潭示范点。重点开展中药材种植收获机具引进示范。一是机具引进示范。依托临潭县丰驰农机合作社、致富中药材种植合作社、彩花种植加工合作社，在现有农机装备基础上，筛选购置适宜的当归、黄芪栽植、收获等机械6台，开展中药材种植收获机械化作业示范，示范面积600亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是现场演示观摩培训。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：临潭县农业农村局）

（二）畜禽粪污收集处理农机配套示范点。通过在养殖大县建立畜禽粪污收集处理农机配套示范点，开展畜禽粪污清运及收集处理机械化示范，探索粪污资源化利用技术模式及配套装备，解决小规模养殖户及养殖合作社粪污收集处理不及时、乱堆乱放污染环境，无适用粪便清运和处理利用设备的难题。

1.广河县、东乡县、临夏市、临夏县、积石山县示范点：重点开展牛羊粪污清运收集机械化技术示范。一是机械引进示范。依托养殖大户及小型养殖合作社，开展电动清粪机、电动清运车引进示范，探索“牛羊粪便--机械清粪--机械清运--粪污集中收集处理”的粪污清运收集机械化技术模式及装备方案。每县选择10个牛羊养殖大户及小型养殖合作社，购置示范电动清粪机、电动清运车各10台套以上，其中：广河县18台套以上。二是作业演示示范培训。开展畜禽粪污机械化清运收集处理作业演示，组织牛羊养殖大户及小型养殖合作社现场观摩示范宣传。（项目单位：广河县农业农村局、东乡县、临夏市、临夏县、积石山县农机服务中心）

2.甘州区、高台县、肃州区示范点。重点开展牛粪污清运收集处理机械化技术示范。一是机械引进示范。依托适度规模养殖场或养殖合作社，在现有设施设备基础上，购置清粪机、畜禽粪污处理设备等机械，建立牛粪便收集处理机械化技术示范点，探索“机械清运收集--设备加工处理--有机肥还田”的粪污清运收集处理机械化技术模式及装备方案。二是作业演示示范培训。开展畜禽粪污清运收集处理机械化作业演示，组织养殖大户及小型养殖合作社现场观摩示范宣传。（项目单位：甘州区农机化技术推广站、高台县农业农村局、肃州区农机服务中心）

3.凉州区示范点。重点开展猪粪便收集处理机械化技术示范。一是机械引进示范。依托适度规模养殖场或养殖合作社，在现有设施设备基础上，购置粪污固液分离机、吸污车、撒肥机等机械，配套粪污堆放设施建设，建立猪粪便收集处理机械化技术示范点，探索“粪污收集--干湿分离--自然堆放发酵--撒肥还田”的粪污清运收集处理机械化技术模式及装备方案。二是作业演示示范培训。组织养殖大户及小型养殖合作社现场观摩示范宣传。（项目单位：凉州区农机推广站）

（三）“粮改饲”农机配套示范点。针对农村部分养殖户没有场地修建青贮窖、塑料袋大包贮藏饲料取料不方便、家中没有动力电、田间就地加工打包无设备等问题，通过开展玉米全株青贮收获、打捆裹包农机抓点示范，解决秸秆就近就地青贮收获揉丝打捆包膜贮藏的问题，建立多元化秸秆加工贮藏利用体系。

1.通渭县示范点。重点开展全株玉米青贮收获打捆裹包机具引进示范。依托通渭县通锦养殖专业合作社开展全株玉米青贮收获和打捆裹包作业，购置小型秸秆青贮打捆裹包一体机、青贮收获机等机械3台，在义岗川镇簸营村开展青饲料收获打捆裹包作业示范，示范面积300亩，打捆裹包5000包；开展全株玉米青饲料收获打捆裹包机具作业演示培训，组织当地养殖、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：通渭县农机服务中心）

2.临洮县示范点。重点开展全株玉米青贮收获打捆裹包机具引进示范。依托临洮县汇聚种植农民合作，在现有农机装备基础上，购置秸秆打捆包膜机、青饲料收获机等机械4台，在峡口镇开展全株玉米青贮收获、打捆裹包作业示范，打捆裹包2000包；开展全株玉米青贮收获打捆裹包机具作业演示培训，组织当地养殖、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：临洮县农机服务中心）

3.静宁县示范点。重点开展全株玉米青贮揉丝打捆裹包机具引进示范。由原安镇张营村委会联合静宁县原安产业扶贫开发有限公司，在现有农机装备基础上，购置青饲料打捆机、揉丝机、抓草机等机械3台，开展全株玉米青贮揉丝打捆裹包作业示范，打捆裹包3000包；开展全株玉米青贮打捆裹包作业演示培训，组织当地养殖、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：静宁县农机局）

4.环县示范点。重点开展全株玉米青贮揉丝打捆裹包机具引进示范。依托环县天龙兴旺农机专业合作社，在现有农机装备基础上，建立移动式青贮圆捆打捆包膜加工点1个，配套购置拖拉机（带发电机组）+青贮揉丝机+小型圆捆包膜一体机2台套，在田间地头开展青贮揉丝打捆裹包作业，完成5000包。依托环县牧康丰茂草业专业合作社建立固定式秸秆打捆裹包加工点1个，配套秸秆揉丝机+小型圆捆包膜一体机4台套（电动），在草业合作社开展揉丝打捆包膜作业，完成10000包；开展全株玉米青贮打捆裹包机具作业演示培训，组织当地养殖、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：环县农机服务中心）

（四）马铃薯生产农机配套示范点。针对马铃薯机械化收获以机械挖掘为主，挖掘后捡拾装袋辅助用工多成本高，劳动强度大，季节性用工荒，已成为马铃薯产业发展的主要制约因素之一。通过在马铃薯主产县建立马铃薯生产农机配套示范点，开展马铃薯联合收获机引进示范，筛选确定适宜丘陵山地作业的马铃薯收获机械，解决马铃薯联合收获难题。

1.安定区示范点。重点开展马铃薯联合收获机引进示范。依托定西安泰农机合作社现有农机装备，引进自走式马铃薯联合收获机械，在称沟镇好麦村开展马铃薯联合收获机械化作业示范，示范面积500亩；筹备全省马铃薯机械化收获现场会机具演示现场。（项目单位：安定区农机服务中心）

2.会宁县示范点。重点开展马铃薯联合收获机引进示范。依托会宁县文兵农机合作社现有农机装备，引进牵引式或自走式马铃薯联合收获机械，在甘沟驿镇开展马铃薯联合收获机械化作业示范，示范面积500亩；开展马铃薯联合收获机作业演示培训，组织当地马铃薯种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：会宁县农机局）

（五）蔬菜生产农机配套示范点。通过在高原夏菜及戈壁农业大县建立蔬菜生产农机配套示范点，开展蔬菜移栽、起垄铺管覆膜机、加温、轨道运输等技术和装备引进示范，切实提高蔬菜生产机械化水平，解决蔬菜生产劳动强度大、用工成本高、机械化水平低的短板和弱项。

1.榆中县示范点。重点开展蔬菜种植机械化技术引进示范。依托榆中康洁蔬菜合作社、甘肃榆兴生态农业科技开发有限公司，在现有农机装备和蔬菜育苗生产基地基础上，引进购置蔬菜移栽机2台、起垄铺管覆膜一体机2台、蔬菜移栽附属设备若干等机械设备，在甘草店镇三墩营村、城关镇李家庄村开展蔬菜（叶菜）种植机械化作业示范，示范面积400亩；开展蔬菜移栽机具作业演示培训，组织当地蔬菜种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。(项目单位：榆中县农机管理站）

2.玉门市示范点。重点开展戈壁农业日光温室配套机械化技术示范。依托甘肃祁连清泉农业科技股份有限公司日光温室基地，引进购置智能轨道车、自动水肥一体机、自动打药机、弥雾机、杀虫灯、开沟机、温湿度记录仪、肥料桶等机械设备50多台，建立日光温室配套机械化示范点6个（座）；组织当地日光温室经营主体现场观摩示范宣传培训。（项目单位：玉门市农机局）

（六）制种玉米生产农机配套示范点。重点开展制种玉米收获机引进示范。依托临泽县恒泰志翔农机专业合作社现有农机装备，引进购置自走式玉米收获机械，在鸭暖镇开展制种玉米机械化收获作业示范，示范面积500亩；开展制种玉米机械化收获现场演示培训，组织当地制种玉米种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：临泽县农业农村局）

（七）藜麦生产农机配套示范点。重点开展藜麦种植收获机具引进示范。依托天祝县贵珍、金财源、爱科农牧业专业合作社，在现有农机装备基础上，购置藜麦精量播种机、谷物联合收割机等机械7台，在松山镇阿岗湾村、芨芨滩村、华尖社区开展藜麦种植收获机械化作业示范，示范面积500亩；对藜麦精量播种机、谷物联合收割机进行性能考核，提出改进完善建议；开展藜麦种植收获现场演示培训，组织当地藜麦种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：天祝县农牧业技术推广站）

（八）苹果种植农机配套示范点。重点开展苹果果园机械化技术示范。依托秦州区新浩繁农机农民专业合作社，在现有农机装备基础上，购置果园开沟施肥机、割草机、植保无人机、电脑选果机等机械6台，开展剪枝、开沟施肥、除草、植保、采摘、收贮环节机械化作业示范，示范面积200亩；开展果园机具作业演示培训，组织果业种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：秦州区农机管理站）

（九）农机装备研发专项。依托我省农机生产企业，通过整合省内现有农机资源和力量，聚集全省优质人才资源，集中力量攻克困扰特色产业和循环农业发展的技术瓶颈，着力解决关键薄弱环节“无机可用”的短板，形成一批具有自主知识产权的核心技术成果。

1.中药材生产关键薄弱环节农机装备研发。依托定西市三牛农机制造有限公司（甘肃省旱作农业农机装备研发中心）研发当归、党参、大黄、黄芪种植、收获环节农机装备6种。

2.畜禽粪污资源化利用装备研发。依托酒泉市铸陇机械制造有限责任公司（甘肃省农业废弃物资源化利用装备研发中心）研发畜禽粪污清运收集及处理利用环节农机装备2种。

农机装备研发专项计划任务另行安排。

（十）省级农机抓点示范项目

1.中药材生产机械化抓点示范。依托省农机化技术推广总站开展抓点示范，为全省中药材生产机械化提供技术支撑。一是面上技术指导。重点抓好陇西县、渭源县、岷县、漳县、宕昌县、西和县、礼县、文县、临潭县等9个县中药材生产机械化技术示范指导工作；起草黄芪、当归、党参、大黄、半夏等机械化生产技术指导意见。二是开展试验示范。围绕宕昌县、文县、陇西、岷县等四个万亩中药材绿色标准示范基地建立机械化试验示范点，开展示范观摩、机械化与人工作业对比试验，对种植、收获机具进行性能考核，提出不同区域中药材生产配套农机装备指导建议。三是机具改进完善。指导生产企业对中药材种植收获机具进行改进完善。四是技术骨干培训。配合县上开展中药材生产机械化技术骨干培训，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩培训，培训100人。

2.畜禽粪污收集处理农机配套抓点示范。依托省农机化技术推广总站开展抓点示范。一是面上技术指导。重点抓点抓好广河县、东乡县、临夏县、临夏市、积石山县、肃州区、甘州区、高台县、凉州区等9个县（市、区）畜禽粪污收集处理机械化技术示范指导工作。二是机具引进示范。在广河县、东乡县建立畜禽粪污收集处理机械化示范点，开展电动清粪机、电动清运车等装备引进示范，探索粪污清运收集处理机械化技术模式及装备方案。三是机具改进完善。对粪污清运机械进行性能考核并作出评价，指导生产企业进行改进完善。

四、资金使用与管理

2020年省级财政农机购置补贴资金共安排特色产业农机配套抓点示范项目资金1300万元，其中：县级抓点示范资金880万元、农机装备研发资金300万元、省级抓点示范资金120万元。

（一）资金主要用途

1.机具引进购置费。主要用于项目机具设备购置或累加补贴；确需购置拖拉机的，原则上给予机具累加补贴，且最高不超过中央购置补贴金额，不足部分由实施主体自筹解决。

2.作业补助。用于示范点农机作业补助，具体补贴标准，由示范县根据资金额度、示范面积确定。

3.试验点种苗补贴、劳务补贴、青贮裹包膜、网绳等耗材补贴。

4.示范点演示观摩、宣传、培训等费用。

5.差旅费、调研考察费等用于项目支出的其他事项。

6.农机装备研发专项资金另行安排。

（二）资金管理要求

县（市、区）农机主管部门为资金使用监管主体，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，健全制度、明确责任、落实措施，确保项目实施及资金监管工作的责任化、制度化、绩效化。要加快项目执行进度和资金支付进度，确保2020年10月底前完成实施，11月底前完成所有项目资金兑付。

（三）绩效考核要求

各县（市、区）农业农村局和项目单位要严格按照项目绩效考核目标值，按时完成年度项目任务，做好项目档案收集、自评工作，要结合实际，健全项目绩效管理制度，加强项目跟踪问效，提升项目管理水平，全面落实绩效管理。

五、责任分工

1.省农业农村厅农机化管理处为项目主管处室，负责统筹协调，总体方案制定、计划任务下达、项目督导、绩效考核。

2.省农机化技术推广总站为技术指导单位，负责全省特色产业农机配套抓点示范面上的技术指导工作，承担省级抓点示范项目实施工作。

3.市（州）农机主管部门为辖区项目监管单位，负责辖区项目实施监管、示范宣传、汇总上报工作，受委托负责项目内容变更、验收、绩效评价等工作。

4.县（市、区）农业农村局为项目管理和资金使用监管主体，负责项目组织协调、实施方案审定、日常监管、绩效考核、总结上报、农机购置补贴、深松作业补贴等配套政策落实等工作。

5.项目单位为项目实施责任主体，负责项目实施方案拟定、目标任务落实、资金使用及兑付、绩效自评、总结验收、组织实施依托主体（合作社、企业、养殖户）落实机具引进、试验示范、作业演示、技术培训等各项任务措施等工作。

6.项目依托合作社、企业、养殖户为项目实施承接主体，按照项目实施方案要求，负责示范机具购置、示范点地块、农资、辅助用工的协调落实、试验示范作业、现场演示、宣传培训等各项抓点示范任务；办理农机购置补贴、深松作业补贴等政策落实手续；落实自筹资金。

六、有关要求

（一）高度重视抓点示范工作。特色产业农机配套抓点示范是我省推进产业发展落地见效的重要举措，补齐特色产业农机配套短板，是产业规模化、标准化、机械化、集约化发展的必然要求。省厅将特色产业农机配套抓点示范项目列为今年重点工作来抓，各地要加强领导，科学部署，有效组织，明确责任，扎实落实好工作任务。

（二）制定细化实施方案。各县区要组织项目单位按照省上抓点示范项目实施方案要求，制定细化实施方案，签订计划任务书(附5-2），进一步明确实施主体、示范地点及规模、生产技术模式、机具购置及设施建设计划、资金使用计划、预期成效、责任落实等内容。

（三）发挥技术优势。抓点示范是突破技术瓶颈，补齐薄弱环节短板的重要抓手，具有较强的技术性、创新性。各项目单位要充分调研摸底，积极与农机企业、生产经营服务主体沟通交流，合理确定技术方案、引进示范机具、开展技术示范、宣传培训；要发挥专业人员优势，认真开展视频、图像数据采集、技术评价、效益分析等工作，如期完成项目工作。

（四）开展总结验收。各责任单位要按照职责分工，于7月上旬、11月底上报项目实施情况报告。项目完成后，县区农业农村局要及时进行自查验收和绩效考评，各市州要组织开展项目绩效评价和验收工作，省农业农村厅对项目实施完成情况进行抽查。

联 系 人：刘文武  赵之爱  0931—8821153

电子邮箱：tnjhglc@163.com

邮寄地址：兰州市城关区平凉路106号（农机化管理处）

附：5-1.2020年特色产业农机配套抓点示范项目任务计划表

5-2.甘肃省农业农村厅农机化科技项目计划任务书（格式）

附件6

2020年农机购置补贴机具核验及

政策宣传培训工作方案

2020年省级财政农机购置补贴项目为86个县区每个县区安排资金10万元，用于开展农机购置补贴机具核验及政策宣传培训工作，为确保此项工作落实落细，完成年度绩效目标任务，特制定工作方案如下。

一、目标要求

认真组织实施农机购置补贴政策，落实政策实施风险防控责任，全程全面公开补贴信息，扩大政策宣传覆盖面，强化廉政教育和业务培训，规范补贴核验行为，防范管理风险，提高办补效率，进一步便民利民为民，确保规范廉洁高效实施，不断提升公众满意度和政策实现度。

二、目标任务

1.县区全年开展政策宣传培训3次以上；

2.县区全年开展补贴机具核查3次以上；

3.机具核查人数每次2人以上；

4.补贴政策知晓率达到90%以上；

5.购机者满意度达到90%以上；

6.主要农作物综合机械化水平率较上年提高1.5个百分点。

三、工作内容

（一）机具核验

1.核验内容。主要包括：①购机者身份信息。个人身份证件或农业生产经营组织工商营业执照（统一社会信用代码）及其法定代表人身份证件等信息；②购买信息。购买补贴机具税控发票等信息；③机具信息。机具实物上的固定铭牌信息、农机购置补贴辅助管理系统所对应机具的信息、牌证管理机具的行驶证信息等；④其他信息。购机者银行卡（折）账号、开户名等信息，以及政策实施要求提供的其他必要信息。信息的真实性、完整性和有效性由购机者、产销企业和农机安全监理机构分别负责，并承担相应的法律责任。

2.核验程序。①受理申请。对购机者自主提出的补贴申请，主管部门应按规定及时受理。鼓励通过手机APP、“一站式”服务窗口等便捷高效的方式受理申请；②资料核验。主要核查购机者及其身份、购机税控发票等资料，银行卡（折）等资料，购机价格真实性承诺，政策实施要求提供的其他资料。③机具核验。一是重点机具核验。重点核验购机税控发票所显示的机具名称、生产企业、型号、发动机号（不带动力的可不核验）、出厂编号与所购实物机具铭牌显示信息是否一致，所购实物机具铭牌显示信息与农机购置补贴辅助管理系统内对应的机具信息是否一致，购机税控发票所显示的经销企业与农机购置补贴辅助管理系统内对应的经销信息是否一致。对牌证管理机具，免于现场实物核验，但需核验购机者携带的《拖拉机和联合收割机行驶证》信息与农机安全监理系统推送给辅助管理系统的牌证信息、机具信息是否一致，购机税控发票所显示的经销企业与农机购置补贴辅助管理系统内对应的经销信息是否一致。二是非重点机具核验。对补贴额较低、风险可控度高的机具可采取补贴资金兑付后按比例抽查核验方式进行，抽核内容同重点机具。重点机具和非重点机具的标准以及抽核比例或数量由各县（市、区）自行规定。核验结果由核验人员与购机者双方签字确认。实行双人交叉核验。加强对单人多台套、短期内大批量、同人连年购置同类机具、区域适应性差的机具购置等异常情形的核验。④复核登记。对资料核验、机具核验的程序、方式和签章的规范性进行集体复核，可与集体会商同步进行，通过后登记立册。⑤公示报送。对通过复核的补贴申请信息进行为期不少于30天的公示，公示无异议后报送同级财政部门。⑥资料处理。对财政部门未提出疑义的补贴申请，将其核验资料留存备用备查，留存期限不少于5年。

（二）政策宣传培训

1.宣传培训内容。①甘肃省农牧厅 甘肃省财政厅关于印发《2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》的通知》、年度补贴实施工作要求及各县区印发的补贴实施方案；②农业部 财政部就2018-2020年农机购置补贴实施工作答记者问；③农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知（农办机〔2019〕6号）、农业农村部办公厅关于进一步做好农机购置补贴机具投档与核验等工作的通知（农办机〔2019〕7号）；④农业部办公厅 财政部办公厅关于印发《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法（试行）》的通知（农办财〔2017〕26号）、农业部办公厅关于中央财政农机购置补贴政策有关问题解释的函（农办机函〔2019〕4号）；⑤财政部 农业部关于印发《农业生产发展资金管理办法》的通知（财农〔2017〕41号）、财政部 农业农村部关于印发《农业相关转移支付资金绩效管理办法》的通知（财农〔2019〕48号）；⑥ 甘肃省政府办公厅转发省财政厅关于进一步规范完善惠民惠农财政补贴“一卡通”管理指导意见的通知（甘政办发〔2020〕13号）；⑦农机购置补贴廉政风险防控警示教育培训材料；⑧各县区制定的农机购置补贴内部防控制度、违规处理制度、机具核验制度、信息公开制度等；⑨农机购置补贴宣传挂图、政策宣传资料；⑩其他相关内容。

2.宣传培训对象。重点做好四类人员的宣传培训工作：①从事农业生产的个人和农业生产经营组织；②参与农机购置补贴工作的人员；③县级农机购置补贴领导小组成员及相关人员；④农机生产及经销企业人员。同时面向社会做好各类受众人员的宣传。

3.宣传培训方式。①互联网等各类媒体宣传，特别是在指定官方媒体发布政策信息；②送科技下乡、乡镇集会发放宣传挂图等资料；③通过农机市场等场所设立政策宣传展板；④举办培训班、现场会；⑤其他有效的宣传培训方式。

四、经费使用与管理

2020年省上共安排农机购置补贴机具核验及政策宣传培训专项经费860万元，86个县（市、区）（含嘉峪关市）各10万元。主要用于开展机具核验及政策宣传培训工作任务发生的差旅费、交通费、培训费、宣传费等相关费用。

资金使用主体为承担农机购置补贴政策实施工作的县级农机服务中心（农业农村局、农机推广站），按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，明确主体责任，确保绩效目标任务完成和资金安全高效使用。

五、有关要求

（一）落实主体责任。县级农业农村部门是农机购置补贴政策实施的责任主体，要不断完善规章制度，明确职责分工，压实监管责任，强化廉政教育和业务培训，提升政策实施和风险防控能力；要充分发挥县级农机购置补贴领导小组对补贴机具核验等重大事项的决策指导监督作用。

（二）全程全面公开信息。各县区要进一步完善县级农机购置补贴信息公开专栏建设，全面及时公开近三年县域内补贴受益对象、资金兑付情况、农机化和财政部门的咨询投诉举报电话、补贴资金规模、使用进度等各类信息，并按规定与省级及以上农业农村主管部门主办或指定的网站实现链接，全面接受社会监督。

（三）从严查处违规行为。加强县级农机化、财政部门对违规行为的联合调查处理工作，对涉嫌较重或严重的违规行为，及时报请县级农机购置补贴领导小组或上级主管部门给予处理。对参与较重及以上违规行为的购机者，给予3年内不得享受农机购置补贴的处理；对违规产销企业及其法定代表人、主要从业人员等违规人员，按规定列入黑名单。

抄送：各市州、县（市、区）农机服务中心（局、站），有关项目单位。

甘肃省农业农村厅办公室                  2020年3月3日印发

共印200份