会农发〔2021〕269号

会宁县农业农村局

关于印发2021年会宁县农机深松整地项目

实施方案的通知

各有关乡镇人民政府,各有关单位、农业生产经营服务组织：

现将《2021年会宁县农机深松整地项目实施方案》印发给你们，请结合工作实际，抓好贯彻落实。

会宁县农业农村局

2021年8月2日

2021年会宁县农机深松整地项目实施方案

为实施好2021年会宁县农机深松整地项目，确保农机深松作业任务高质量、高标准完成，根据《甘肃省农业农村厅关于下达2021年甘肃省农机深松整地项目任务清单及实施方案的通知》（甘农财发〔2021〕31号）文件，结合我县实际，特制定本方案。

一、总体要求

全面贯彻落实省、市、县委农业农村工作会议精神，紧紧围绕保障国家粮食安全、改善农田生态环境、增加农民收入、促进农业可持续发展的目标，以转变农业生产方式为方向，以农机农艺融合、机械化信息化融合为路径，以农机作业补助为抓手，以社会化服务为手段，凝聚政府推动和市场拉动的力量，充分调动广大农民、农机手和农机服务组织的积极性，科学高效地推进农机深松整地技术的推广应用。

二、目标任务

2021年省上下达我县农机深松整地作业任务面积10万亩。会宁县2021年农机深松整地项目主要以农业生产经营服务组织为实施主体，按照“政府推动、市场引导”的原则，继续推进 “互联网+” 农机深松整地作业远程信息化监测模式，使远程信息化作业面积达到实际补贴面积的100%，确保完成10万亩作业任务。上年未完成任务的结转资金继续在下年使用。连续两年未用完的，按有关规定处理。

三、实施范围、作业模式和质量要求

（一）实施范围。承担农机深松整地任务的乡镇应以粮食主产、特色产业为重点，确定农机深松整地作业重点区域，实施作业补助，辐射带动其他区域。为巩固脱贫攻坚成果，深松整地作业补助优先统筹考虑脱贫攻坚期间确定的贫困村、贫困户。

（二）作业模式。我县深松整地适宜期主要以春季深松和秋季深松为主。承担农机深松整地作业项目的农业生产经营服务组织应根据土壤类型、耕作制度和机具配备情况，因地制宜选择农机深松整地作业模式。主要采用“单一深松”和“深松+旋耕”模式。同一地块一年只能享受一次补贴。

（三）质量要求。执行甘肃省地方标准DB62/T2557-2015《机械化深松作业技术规范》，深松作业应能打破犁底层，作业深度大于25厘米;如果采用凿(铲)式深松机，相邻两铲间距不得大于2.5倍深松深度;深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。

四、补助对象、补贴依据和补助标准

2021年，省上安排会宁县中央财政农业生产发展资金180万元，具体补助对象及标准如下：

（一）补助对象。全县范围内安装远程监控终端仪器、从事农业生产并自愿承担实施农机深松整地作业任务的农机合作社、农机大户等各类农业生产经营服务组织。

（二）补贴依据。以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据，同一地块内多次作业，补助作业面积不重复计算。同时以农机作业智能监测系统显示全面完成10万亩工作任务为时间节点，辅助人工核查，进行深松作业补贴。

（三）补贴标准。2021年会宁县农机深松整地作业补助标准为18元/亩。农业生产经营服务组织在收取农户作业费时应扣除按规定应获得的补助部分。

五、工作程序

根据“先作业后补助、先公示后兑现”的原则，作业补助资金按照如下程序兑付。

（一）服务主体选定。农机深松作业服务主体自愿向县农机中心申请承担深松作业补助工作，县农机中心按照要求和程序选择确定辖区内农机深松作业服务主体，并对外公布。选定后与县农机中心签订承担农机深松整地作业任务协议书，明确相关责任和义务，并作出承诺，便于有关部门监管。农机深松作业服务主体允许在县域内开展跨乡镇作业服务，并纳入补贴范围。县农机中心应通过微信群等方式为作业主体提供政策宣传、技术咨询、任务进展、资金兑付等方面的信息服务。

（二）作业面积确认。农机深松整地作业完成后，作业服务主体应填写《2021年农机深松整地作业信息确认表》(附表1)，明确作业主体、作业地点、作业时间、作业质量、作业面积、收费价格、补助标准等内容，由服务对象签字确认。确认表经乡（镇）人民政府汇总盖章后上报县农机中心，作为兑现作业补助的主要依据。农机深松作业服务主体允许在县域内开展跨乡镇作业服务，并纳入补贴范围。

（三）远程信息监测。农机深松整地作业实施远程监控，监测覆盖面达到90%以上，系统监测合格数据作为兑现作业补助的主要依据。农机深松作业服务主体深松机组要安装深松作业远程监测终端设备，县农机中心按省上要求安装深松作业远程信息监控系统，选装省农业农村厅推荐使用的深松机远程监测终端设备性能及监控系统数据处理平台应符合《农机深松作业远程监测系统技术要求》（T/CAMA1-2017）。

（四）人工核查监管。对远程监测不到的、因信号盲区无法上传的、省县交界范围辖区信息识别错误等情况下的深松整地作业面积，采取人工核查方式予以确认，核查比例由县农机中心根据需核查面积确定，核查后核查人员填写《2021年农机深松整地作业信息人工核查确认表》(附表2)，与监测设备导出的内存数据进行比对后，作为兑现作业补助的主要依据。

（五）补贴资金兑付。《2021年农机深松整地作业信息确认表》、系统远程监测合格数据、《2021年农机深松整地作业信息人工核查确认表》作为县区农机深松整地作业补助汇总、审核、公示的依据。县农机中心要及时汇总填写《2021年农机深松整地作业补助发放明细表》(附表3)和《2021年农机深松整地作业补助信息汇总表》(附表4)，负责审核、公示，确认无误后报送县农业农村局党组审核，通过后报县级财政部门，作为补助资金发放的依据。通过“一卡通”或银行公户直接划拨至补助对象。

六、保障措施

（一）加强组织领导。农机深松整地是改善耕地质量，提高农业综合生产能力，促进农业可持续发展的重要举措。县农机中心和有关乡镇及农业生产经营服务组织要高度重视，密切配合，各司其职，各负其责。农机中心负责实施方案的制定，重点作业区域划定，服务组织的选定，实施情况的公示、抽检、审核和补贴资金发放依据的汇总整理等工作。县农业农村局进行最后审核确认，县财政部门负责依据县农机中心提供的发放依据及时兑付补助资金。各有关乡镇要对辖区内的农业生产经营服务组织的作业及安全生产情况做好监督管理。

（二）强化质量监督。为提高农机深松整地作业监管效率，作业补助工作实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。在实现信息化监测全覆盖的前提下，要坚持信息化远程检测与人工抽查相结合，按照一定比例开展农机深松整地作业人工抽查，做好人工核查记录，不断完善监管手段，提升监管水平。开展春秋季农机深松整地作业的区域，应在作业后及时完成作业质量的核查验收工作。对公示中存在异议的，要及时进行检查核实，避免虚报作业面积、套取深松作业补助资金等违规行为发生。县农业农村局加强后台信息监测预警，对深松作业过程有意遮挡摄像头，以非深松机械代替深松机械作业的，一经查实，负责主体纳入黑名单管理，今后不得再承担农机深松整地作业补助任务。

（三）做好宣传引导。县农机中心要充分利用报纸、电视、广播、网络等媒介，广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围，提高农民应用农机深松作业技术的主动性。各乡镇要结合土壤类型、耕作制度等实际情况，因地制宜选择合适的农机深松整地作业模式和技术路线，加强技术培训指导，不断强化农机手操作技能和质量意识，保障农机深松整地作业质量。

（四）严肃工作纪律。要不断完善监督机制，搞好重点环节的防控管理，严防发生违规违纪问题。农机深松整地补助工作完成后，要将有关资料及时归档立卷，主动接受纪检、监察及审计等部门的监督。

七、工作进度和有关要求

（一）制定实施方案。县农业农村局结合会宁县实际，制定农机深松整地工作方案，经市农业农村局审核后印发实施，并向社会公示，8月底前报省农业农村厅农机化管理处备案。

（二）加强工作指导。农机中心要根据农时季节和农机深松整地工作进度，组织人员加强督导，推动农机深松整地工作顺利开展，保质保量完成年度工作任务。
    （三）加强资金管理。农机中心要根据省上统一安排做好项目资金实施情况调度和绩效目标执行情况监控，按照有关要求填报有关事项。农业农村局对农机深松整地作业补助资金，要严格工作程序，对审核无误的补助资金及时予以兑付。

（四）做好绩效评价。农机中心要依据省上下达各地的任务清单和区域绩效目标，填报绩效目标表，上报市（州）汇总备案，并按照时间节点和要求报送绩效自评报告。

（五）做好信息上报和工作总结。农机中心要认真做好深松作业信息统计，确定专人负责，按照农业农村部农机化生产信息直报工作要求，及时通过全国农机化综合服务平台（农机直通车）完成填报。农机深松整地工作结束后，要及时做好经验总结，突出亮点，剖析不足。工作总结纸质版和电子版于11月30日前报省农业农村厅农机化管理处。附表1-4基础信息要妥善留存，以备有关部门检查。

附件：1.2021年农机深松整地作业信息确认表

2.2021年农机深松整地作业信息人工核查确认表

3.2021年农机深松整地作业补助发放明细表

4.2021年农机深松整地作业补助信息汇总表

5.2021年农机深松整地作业宣传培训指导小组名单

附件1

2021年农机深松整地作业信息确认表

县      乡（镇）

| 序号 | 农机深松作业服务 主体名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业深度（cm） | 实际作业面积（亩） | 作业收费标准（元/亩） | 作业补助标准（元/亩） | 服务对象签字确认 | 服务对象联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

作业服务主体（签章）：                    备注：服务对象为土地种植经营户（农户、村集体、流转者），作业收费不含补助款

附件2

2021年农机深松整地作业信息人工核查确认表

县      乡（镇）

| 序号 | 服务对象 姓名 | 服务对象 联系电话 | 农机深松作业服务 主体名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业深度 （cm) | 实际作业面积（亩） | 作业收费标准 （元/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

作业服务主体（签章）：                    核查人员签字：                         联系电话：            核查日期：

附件3

2021年农机深松整地作业补助发放明细表

县      乡（镇）

| 序号 | 实施乡镇及村名称 | 农机深松作业服务主体名称 | 账号 | 法人身份证号码 | 服务对象数量（户） | 合格作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） | 服务主体联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

乡镇政府（盖章）：                                  县（市、区）农机化主管部门（盖章）：

附件4

2021年农机深松整地作业补助信息汇总表

县      乡（镇）                                      填报日期：  年  月  日

| 序号 | 农机深松作业服务主体名称 | 实施乡镇名称 | 服务对象数量（户） | 深松作业任务完成情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计（亩） | 深松补助面积（亩） | 补助金额（元） | 辐射带动面积（亩） |

填报单位（公章）：                                 填报人：                    联系电话：

附件5

2021年农机深松整地作业技术宣传培训指导

小组名单

组长：薛俊武  县农机中心主任、高级农艺师

组员：刘向东、李彦奎、万慧婷、郭小平

张亚鸿、李锦霞、贾雪梅

会宁县农业农村局                      2021年8月2日印发